| п/п № | Чек - лист подготовки РМО |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Действие | Сроки | Ответственный |
| 1 | Согласовать площадку для проведения встречи, определить время | За 30-60 дней до события | УО, специалист Дома Учителя |
| 2 | Экспертиза сценария для представления опыта: - Запрос сценария - Внесение корректировок в сценарий - Готовность сценария, раздаточного материала - Тест- драйв встречи (очная встреча со спикером, показ МК в тестовом режиме без слушателей) | За 30 дней до события За 10 дней до встречи За 10 дней до встречи | Руководитель РМО Руководитель РМО, специалист ЕДУ Руководитель РМО Руководитель РМО, специалист ЕДУ |
| 3 | Оформление ссылки- приглашения на событие, размещение в чатах и CRM | За 10 дней до встречи | Специалист ЕДУ |
| 4. | Оформление программки для встречи РМО (распечатывает принимающая сторона) | За 7 дней до встречи | Руководитель РМО |
| 5. | Подготовить список для благодарственных писем и сертификатов | За 7 дней до события | Руководитель РМО, специалист ЕДУ |
| 6. | Подготовка листов регистрации | За 1 день до встречи | Специалист ЕДУ |
| 7. | Проведение РМО (заранее обговорить функционал принимающей стороны) *встреча гостей *заполнение листов регистрации *кофе-брейк *итоговая рефлексия для слушателей по итогам встречи | День встречи | Руководитель РМО, специалист ЕДУ |
| 8 | Обратная связь от руководителя РМО по итогам события для спикеров | По завершению встречи | Руководитель РМО, специалист ЕДУ |
| 9 | Составление аналитической записки по итогам проведенной встречи | По завершению встречи | Руководитель РМО |
| 10 | Размещение информационного поста о проведенной встрече на официальной странице ДОО и ВК | По завершению встречи | Принимающая площадка ДОО (в посте обязательно указать, что событие проводится при поддержке Екатеринбургского Дома Учителя) |